## Gantt
Obiective Specifice | Activitati | Subactivitati | resurse |  | Responsabili | Rezultate asteptate | Timp
|  |  | umane | materiale |  |  | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23 | L24 | L25 | L26 | L27 | L28 | L29 | L30 | L31 | L32 | L33 | L34 | L35 | L36
OS1Creșterea numarului de spațiilor de cazare ale UBB-ului cu de 150000 mp într-o perioada de 30 luni | 1. Crearea echipei de management | 1.1 Angajarea responsabililor pe proiect | responsabil achiziții responsabil financiar sef de santier diriginte de santier | CIM, SMM, MM | Manager de proiect ACI, Manager proiect UBB | 6 persoane angajate pe proiect | bar: Timp L1
| 2. Amenajarea terenului | 2.1 Obținerea documentațiilor de construire | 1 expert | taxa AC, taxe aviz , taxe I.S.C, proiecte tehnice | Manager proiect, diriginte de santier, sef de santier | obtinerea avizelor necesare obiectivului de la toate institutiile conform certificatului de urbanism,obtinerea Autorizatiei de Construire | bar: Timp L2 to Timp L5
|  | 2.2 Lucrări de amenajare teren | 1 TESA, 10 muncitori | programul de control al calitatii ptr lucrari de amenajare teren | Manager de proiect , sef de santier , diriginte de santier, arhitect, | lucrari initiale, decopertare teren, | bar: Timp L6
| 3. Construcție și montaj clădiri | 3.1 Realizare lucrări de structură | 5 TESA, 100 MUNCITORI | programul de control al calitatii ptr lucrari de structura - fundatii , cofraje ,armari , turnari de betoane , sarpante lemn , invelitori | Manager de proiect , sef santier , diriginte de santier | procese verbale de predare - primire amplasament,proces verbal de trasare , proces verbal de verificare cota si natura teren , procese verbale de lucrari ascunse - verificare cota si natura teren,procese verbale de turnari betoane , proces verbal de faze determinante | bar: Timp L7 to Timp L30
|  | 3.2 Realizare lucrări de arhitectură | 1 ARHITECT, 100 MUNCITORI | programul de control al calitatii ptr lucrari de arhitectura - hidroizolatii, pardoseli, zidarii , tencuieli , gletuieli , tamplarie , finisaje interioare si exterioare | Manager de proiect , sef santier , diriginte de santier | 40 procese verbale de calitate hidroizolatii , pardoseli , zidarie , tencuieli , finisaje , tamplatie , termoizolatii , finisaje interioare si exterioare | bar: Timp L8 to Timp L31
|  | 3.3 Realizare lucrări de instalații termice, electrice, sanitare, detecție și semnalizare | 3 TESA, 50 muncitori-instalatori | programul de control al calitatii ptr lucrari de instalatii , termice , electrice , sanitare , detectie si semnalizare incendiu | Manager de proiect , sef santier , diriginte de santier | 40 procese verbale de calitate pentru lucrari de instalatii electrice , termice , sanitare , detectie si semnalizare, proces verbal de faze determinante pentru lucrarile de instalatii electrice , termice si sanitare | bar: Timp L9 to Timp L32
|  | 3.4 Racordarea clădirilor la branșamentele existente | 3 TESA, 10 muncitori-instalatori | programul de control al calitatii ptr lucrari de instalatii exterioare - bransamente exterioareinstalatii , termice , electrice , sanitare , | Manager de proiect , sef santier , diriginte de santier | 40 procese verbale de calitate pentru bransamente exterioare - bransamente de instalatii electrice , termice , sanitare , 40 proces verbal de faze determinante pentru lucrarile de instalatii electrice , termice si sanitare | bar: Timp L33 to Timp L34
|  | 3.5 Dotarea spațiilor de cazare | 50 muncitori-instalatori | mobilier, echipamente electrocasnice | responsabil achiziții, responsabil financiar, diriginte de santier, manager de proiect | 3000 camere mobilate si utilate, 100 oficii mobilate si utilate, 100 de bucatarii mobilate si utilate | bar: Timp L35 to Timp L36
OS2. Facilitarea sppațiilor de recreere pentru 12000 de studenti prin amenajarea campusului și a spațiilor exterioare clădirii în termen de 6 luni | 4. Amenajarea exterioară a terenului | 4.1 Crearea aleilor, drumurilor de acces și a parcărilor | 1 Tesa, 10 muncitori | programul de control al calitatii ptr lucrari infrastructura - drumuri , parcari , alei | Manager de proiect , sef santier , diriginte de santier | 10 procese verbale de sapaturi , de turnare asfalt / beton sau de montaj dale | bar: Timp L25 to Timp L36
|  | 4.2 Amenajarea spațiilor verzi și a terenurilor de sport | 1 Tesa, 10 muncitori | programul de control al calitatii ptr lucrari de amenajare spatii verzi si a terenurilor de sport | Manager de proiect , sef santier , diriginte de santier | 1 proces verbal de sapaturi amenajare spatii verzi , de turnare asfalt / tarchet , teren sintetic | bar: Timp L25 to Timp L36
| 5. Recepția lucrării | 5.1 Crearea comisiei de recepție pentru lucrarea finală | 3 reprezentanti UBB |  | Manager de proiect , sef santier , diriginte de santier | o comisie de receptie intrunita | bar: Timp L35 to Timp L36
|  | 5.2 Întocmirea PV recepție finala | 5 specialisti externi | programul de control al calitatii ptr lucrari de constructii civile | Manager de proiect , sef santier , diriginte de santier | 1 proces verbal de receptie finala | bar: Timp L36
| 6.. Înscrierea construcției în cartea funciară | 6.1 Întocmirea documentației necesare înscrierii în cartea funciară | 1 TESA | programul de control al calitatii ptr lucrari topografice | Manager de proiect , sef santier , diriginte de santier | depunerea documentatiei pentru inscrierea constructiei in C.F | bar: Timp L33 to Timp L34
|  | 6.2 Depunerea documentației | 1 TESA | documentatie de avizare | Manager de proiect | obtinere documentatie necesara | bar: Timp L35 to Timp L36
OS3. Creșterea ocupării a 10 noi pații de cazare pentru 12000 de studenti într-o perioada de 2 luni | 7. Cazarea efectiva a studentilor in noul campus creat | 7.1 Întocmirea comisiilor de cazare | Conducerea UBB, 30 persoane care sa constituie comisia |  | Reprezentant UBB | 10 comisii de cazare infiintate | bar: Timp L35 to Timp L36
|  | 7.2 Alocarea locurilor din camine | Conducerea UBB, 10 persoane-administrator camin | liste cu studenti | Reprezentant UBB | 12000 studenti cazati | bar: Timp L36
Obiectiv Orizontal | 8. Gestionarea relației cu finanțatorul | 8.1 Realizarea CR, CP, RP cu frecvența stabilită în relația cu finanțatorul | manager de proiect, responsabil financiar | 6 CR, 6 CP, 12 RP | manager de proiect, responsabil financiar | 6 CR, 6 CP, 12 RP depuse
| 9 Desfășurare activitate de informare și publicitate | 9.1 Promovare și publicitate a proiectului |  | afise , Panou publicitar, autocolante echipamente | CONSULTANT EXTERN | 1 afis, 1 panou publicitar, 12000 autocolante, promovare online pe site-ul Universitatii
| 10. Realizare audit proiect | 10.1 Contractarea unei companii în vederea auditării proiectului |  | Raport audit | Furnizor extern | un raport de audit realizat | bar: Timp L35 to Timp L36

## Charts
ST | -Suprafta Totala
Total
[15 empty] | Supr Const Tot |  | 15000 | mp | 625
[15 empty] | Supr Desf |  | 150000 | mp | 625 | 93750000
[15 empty] | Sup alei |  | 6000 | mp | 35 | 210000 |  | 4710000
[15 empty] | Sup Parcari+DA |  | 100000 | mp | 45 | 4500000
[10 empty] | Cost: |  |  |  |  | Sup teren sport (5 terenuri) |  | 6250 | mp | 70 | 437500 |  | 1165000
| Materiale: |  | Manopera |  | Utilaj |  | Transport |  |  | 625 | per MP | to | 150000 |  | Spatii verzi |  | 72750 | mp | 10 | 727500
Coef | 0.555 |  | 0.3885 |  | 0.0408 |  | 0.0157 |  | Totale: | [10 empty] | 99625000 | la curs BNR 4.83 | 481188750 | lei
Per MP | 346.875 |  | 242.8125 |  | 25.5 |  | 9.8125 |  | 625
ST | 52031250 |  | 36421875 |  | 3825000 |  | 1471875 |  | 93750000
| Finisaje | Instalatii | Finisaj interior |  | Pardoseli | Tenc.Int | Tamplarii | Inchideri si compartimentari |  |  | Structura | Infrastructura | Terasamente |  | Suprafta Camine (94,1%) |  | Suprafata alei(0.21%) |  | Suprafata Parcari si drumuri acces(4.51%) |  |  | Terenuri de sport (5 terenuri)(0.43%) |  | Spatii verzi (0,73%)
Coef | 0.09 | 0.14 | 0.04 |  | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |  |  | 0.34 | 0.13 | 0.02 |  | 94.1029 |  | 0.21079 |  | 4.5169 |  |  | 0.43915 |  | 0.73024
Per MP | 56.25 | 87.5 | 25 |  | 37.5 | 43.75 | 18.75 | 50 |  |  | 212.5 | 81.25 | 12.5 | 625
ST | 8437500 | 13125000 | 3750000 |  | 5625000 | 6562500 | 2812500 | 7500000 |  |  | 31875000 | 12187500 | 1875000 | 93750000
| Cheltuieli directe Constructie |  |  | Cheltuieli directe Dotari |  |  | Cheltuieli directe suport |  |  | Cheltuieli indirecte resurse umane |  |  | Cheltuieli indirecte suport
| 481275690 |  |  | 32760000 |  |  | 21711453.75 |  |  | 16970415 |  |  | 12075
[16 empty] | Cheltuieli Proiect UBB |  | Cheltuieli Proiect ACI
[16 empty] | 375627 |  | 552354006.8

## MP_Buget_RU
Cheltuieli directe
1.Cheltuieli directe Investitie
1.1 Cheltuieli Constructie, din care: | fundamentare | Beneficiar\Partener | A | UM | pret | Cantitate | Total
Tersamente | articole de deviz | ACI | SA2.2 | bucata | 9056250 | 1 | 9056250 |  | 4.83
Infrastructura | articole de deviz | ACI | SA3.1 | bucata | 58865625 | 1 | 58865625
Structura | articole de deviz | ACI | SA3.1 | bucata | 153956250 | 1 | 153956250
Inchideri si compartimentari | articole de deviz | ACI | SA3.2 | bucata | 36225000 | 1 | 36225000
Tamplarii | articole de deviz | ACI | SA3.2 | bucata | 13584375 | 1 | 13584375
Tencuieli interioare | articole de deviz | ACI | SA3.2 | bucata | 31696875 | 1 | 31696875
Pardoseli | articole de deviz | ACI | SA3.2 | bucata | 27168750 | 1 | 27168750
Finisaj interior | articole de deviz | ACI | SA3.2 | bucata | 18112500 | 1 | 18112500
Finisaje exterioare | articole de deviz | ACI | SA3.2 | bucata | 40753125 | 1 | 40753125
Instalatii electrice,termice,sanitare,detectie si semnalizare | articole de deviz | ACI | SA3.3 | bucata | 63393750 | 1 | 63393750
Racordarea clădirilor la branșamentele existente | articole de deviz | ACI | SA3.4 | bucata | 86940 | 1 | 86940
Crearea aleilor, drumurilor de acces și a parcărilor | articole de deviz | ACI | SA4.1 | bucata | 22749300 | 1 | 22749300
Amenajarea spațiilor verzi și a terenurilor de sport | articole de deviz | ACI | SA4.2 | bucata | 5626950 | 1 | 5626950
Total Cheltuieli directe constructie | [6 empty] | 481275690
1.2 Cheltuieli Dotari, din care: | fundamentare | Beneficiar\Partener | A | UM | pret | Cantitate | Total
Scaune camere | 12000 scaune camere | ACI | SA3.5 | bucata | 100 | 12000 | 1200000
Pachet pat + saltea | 12000 paturi camere | ACI | SA3.5 | bucata | 900 | 12000 | 10800000
Birouri camere | 12000 birouei camere | ACI | SA3.5 | bucata | 300 | 12000 | 3600000
Rafturi camere | 12000 rafturi camere | ACI | SA3.5 | bucata | 170 | 12000 | 2040000
Noptiere camera | 12000 noptiere camere | ACI | SA3.5 | bucata | 100 | 12000 | 1200000
Dulapuri camera | 12000 dulapuri camere | ACI | SA3.5 | bucata | 700 | 12000 | 8400000
Frigidere | 3000 frigidere camere | ACI | SA3.5 | bucata | 1300 | 3000 | 3900000
Plita electrica | 400 plite electrice bucatarii | ACI | SA3.5 | bucata | 400 | 400 | 160000
Cuptoare cu microunde | 400 cuptoare cu microunde bucatarii | ACI | SA3.5 | bucata | 300 | 400 | 120000
Mese bucatarie | 200 mese bucatarii | ACI | SA3.5 | bucata | 200 | 200 | 40000
Scaune bucatarie | 400 scaune bucatarii | ACI | SA3.5 | bucata | 100 | 400 | 40000
Dulapuri bucatarie | 1000 dulapuri in bucatarii | ACI | SA3.5 | bucata | 200 | 1000 | 200000
Hota bucatarie | 200 de hote in bucatarii | ACI | SA3.5 | bucata | 200 | 200 | 40000
Mese sala lectura | 3000 mese in Sali de lectura | ACI | SA3.5 | bucata | 200 | 3000 | 600000
Scaune sala de lectura | 3000 de scaune in Sali de lectura | ACI | SA3.5 | bucata | 100 | 3000 | 300000
Masina de spalat | 100 de masini de spalat oficii | ACI | SA3.5 | bucata | 1200 | 100 | 120000
Total Cheltuieli Directe Dotari | [6 empty] | 32760000
2.1 Cheltuieli directe suport, din care: | fundamentare |  | A | UM | pret | Cantitate | Total
Taxa AC | 1% din valoarea constructiei calcul facut de primarie |  | SA2.1 | proiect | 4811887.5 | 1 | 4811887.5
Taxe avize | contravaloarea avizelor si taxelor aferente fiecarei institutii din cert. de urb. |  | SA2.1 | proiect | 57960 | 1 | 57960
Taxe ISC | 1% din valoarea constructiei calcul facut de ISC in 3 transe |  | SA2.1 | proiect | 4811887.5 | 1 | 4811887.5
Proiecte tehnice | 2,5% Proiecte tehnice din valoarea investitie - constructiei |  | SA2.1 | proiect | 12029718.75 | 1 | 12029718.75
0
Total Cheltuieli directe suport | [6 empty] | 21711453.75
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE | [6 empty] | 535747143.75
Cheltuieli indirecte(costuri reale)
3.Cheltuieli indirecte Resurse Umane - personal administrativ
3.1 Cheltuieli salariale, din care: | experienta |  | A | UM | pret | Cantitate | Numar Persoane | Total
Manager Proiect Constructor net | 3-5 ani | ACI | S1.1, S2.1, S2.2, S3.1,S3.2, S3.3, S3.3, A4,A6 | h/luna | 50 | 3024 | 1 | 151200
Responsabil achizitii | 3-5 ani | UBB, ACI | S3.5, A9, A10 | h/luna | 37 | 1512 | 1 | 55944
Manager Proiect UBB net | 3-5 ani | UBB | S1.1, S2.1, S2.2, S3.1,S3.2, S3.3, S3.3, A4, A5,A6, A8 | h/luna | 50 | 3024 | 1 | 151200
Responsabil financiar | 3-5 ani | UBB, ACI | S3.5, A8 | h/luna | 37 | 2268 | 1 | 83916
Sef de santier | 3-5 ani | ACI | A2, S3.1, S3.2, S3.3, S3.4, A4,A5, S.1 | h/luna | 50 | 6048 | 1 | 302400
Diriginte de santier | 3-5 ani | ACI | A2, A3, A4,A5, S6.1 | h/luna | 50 | 1512 | 1 | 75600
Inginer TESA | 3-5 ani | ACI | S2.2, S3.1, S3.3, S3.4 | h/luna | 50 | 4368 | 3 | 655200
Inginer TESA | 3-5 ani | ACI | S3.1, S3.3, S3.4, S4.1,S4.2,A6 | h/luna | 50 | 5208 | 2 | 520800
Muncitori | 3-5 ani | ACI | S2.2, S3.1, S3.2, A4 | h/luna | 20 | 5040 | 100 | 10080000
Arhitect | 3-5 ani | ACI | S3.2 | h/luna | 87 | 504 | 1 | 43848
Muncitori-instalatori | 3-5 ani | ACI | S3.3, S3.4,S3.5 | h/luna | 20 | 4704 | 50 | 4704000
Reprezentanti comisie receptie UBB | 3-5 ani | UBB | S5.1 | h/luna | 37 | 42 | 3 | 4662
Specialisti externi-receptie finala | 3-5 ani | comisie externa | S5.2 | h/luna | 37 | 21 | 5 | 3885
administratori camin | 3-5 ani | UBB | A7 | h/luna | 37 | 168 | 10 | 62160
Membrii comisiei de cazare | 3-5 ani | UBB | S7.1 | h/luna | 30 | 84 | 30 | 75600
0
Total Cheltuieli indirecte Resurse Umane | [6 empty] | 16970415
3.2 Cheltuieli suport, din care: | fundamentare |  | A | UM | pret | Cantitate | Total
Servicii de publicitate si informare | 1 afis, 1 panou publicitar, 12000 autocolante, promovare online pe site-ul Universitatii | UBB | SA9.1 | bucata | 4830 | 1 | 4830
Servicii de auditare | obligativitate legala | UBB | SA10.1 | bucata | 7245 | 1 | 7245
Total Cheltuieli indirecte suport | [6 empty] | 12075
SUBTOTAL CHELTUIELI INDIRECTE | [6 empty] | 16982490
3.2 Cheltuieli diverse si neprevazute | fundamentare | [5 empty] | Total
cheltuieli diverse si neprevazute in vederea construtiei | 5% din costurile directe din investitie, conf. H.G. 907/2016 | [5 empty] | 849124.5
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE PROIECT | [6 empty] | 535747143.75
TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE PROIECT | [6 empty] | 16982490
[6 empty] | TOTAL CHELTUIELI PROIECT UBB | 375627
[6 empty] | TOTAL CHELTUIELI PROIECT ACI | 552354006.8
TOTAL CHELTUIELI PROIECT | [6 empty] | 552729633.75
TOTAL CHELTUIELI PROIECT EURO | [6 empty] | 114436777.1739
|  |  | Curs valutar BNR | 4.83