## MP_Managementul Riscurilor
INTERNE
EVALUARE RISC | ANALIZA RISCURILOR | [5 empty] | MONITORIZARE
| SITUATIA |  | CAUZE |  | EFECTE
mediu | Neimplicarea echipei de implementare a proiectului în mod corect şi efectiv în activitǎṭile de monitorizare și de management a proiectului |  | nemotivare, posturile create a persoanelor nu sunt adecvate fisei postului, organizrea muncii |  | Nerealiarea activitatilor propuse
| IMPACTUL |  | STRATEGIE |  | SCHIMBARE
| ineficienta atingerii rezultatelor proiectului |  | Strategie angajare personal cu experienta relevanta, pachet de beneficii salariale, proceduri de management proiect clare si asumate de la inceputul proiectului |  | Formarea unei echipe management eficienta
| RAR | < FRECVENTA |  | GRAVITATE > |  | major
EVALUARE RISC | ANALIZA RISCURILOR | [5 empty] | MONITORIZARE
| SITUATIA |  | CAUZE |  | EFECTE
mediu | Migrarea interna a fortei de munca specifica domeniului constructiilor |  | Salarizarea proasta a personalului necalificat coroborata cu dificultatea muncii. Competitia in domeniu la nivelul orasului ofera muncitorilor posibilitatea de a alege |  | neproductivitate, intarzieri executie
| IMPACTUL |  | STRATEGIE |  | SCHIMBARE
| Nerespectarea graficului de executie a lucrarilor |  | Angajarea fortei de munca din strainatate care presteaza aceasta munca la preturi stabilite |  | Reorganizarea muncitorilor in functie de situatiile aparute pentru a creste eficientizarea muncii
| OCAZIONAL | < FRECVENTA |  | GRAVITATE > |  | MODERAT
EVALUARE RISC | ANALIZA RISCURILOR | [5 empty] | MONITORIZARE
| SITUATIA |  | CAUZE |  | EFECTE
semnificativ | posibile greseli in executie |  | neintelegerea PT de catre sefii de lucrari, comenzile pentru materiale eronate |  | calitate slaba, intarzieri, costuri suplimentare
| IMPACTUL |  | STRATEGIE |  | SCHIMBARE
| intarzieri finalizare etape de constructie |  | norme calitate, monitorizare continua conform planului calitatii |  | incadrarea in planul calitatii
| RAR | < FRECVENTA |  | GRAVITATE > |  | MODERAT
EXTERNE
EVALUARE RISC | ANALIZA RISCURILOR | [5 empty] | MONITORIZARE
| SITUATIA |  | CAUZE |  | EFECTE
mediu | Riscul de modificare a legislatiei în vigoare privind dreptul de proprietate intelectuală, protecția datelor cu caracter personal, fiscalitatea, respectiv cuantumul taxelor şi impozitelor. |  | Instabilitatea politica la nivelul Romaniei, norme legisative noi |  | Posibilitatea afectarii bugetului respectiv cash flow ul acestuia
| IMPACTUL |  | STRATEGIE |  | SCHIMBARE
| Posibilitatea prelungirii duratei de realizare a proiectului sau chiar renuntarea la acesta |  | Urmarirea constanta a modificarilor legislative si a proiectelor de lege astfel incat sa existe timp suficient pentru luarea masurilor si adaptarea planului de executie |  | Cautarea unor solutii urgente de pliere pe diferitele modificari ce pot impacta proiectul
| OCAZIONAL | < FRECVENTA |  | GRAVITATE > |  | MODERAT
EVALUARE RISC | ANALIZA RISCURILOR | [5 empty] | MONITORIZARE
| SITUATIA |  | CAUZE |  | EFECTE
semnificativ | Riscul de apariţie a unui eveniment neprevăzut pe durata perioadei de implementare a proiectului, ceea ce ar putea avea ca efect imposibilitatea finalizării acestuia conform planificării iniṭiale şi neîncadrarea în costurile estimate iniţial. |  | Calamitate naturala |  | Intarzieri in realizarea proiectului sau renuntarea la acesta
| IMPACTUL |  | STRATEGIE |  | SCHIMBARE
| imposibilitatea executarii lucrarilor de constructie conform planului |  | Crearea unui fond de rezerva, asigurare, interventii asupra modului de executie |  | reducerea impactului calamitatilor naturale ce pot aparea
| EXTREM DE RAR | < FRECVENTA |  | GRAVITATE > |  | MAJOR
EVALUARE RISC | ANALIZA RISCURILOR | [5 empty] | MONITORIZARE
| SITUATIA |  | CAUZE |  | EFECTE
semnificativ | Apariţia unor costuri suplimentare pentru realizarea investiţiei (costuri care nu au fost prevăzute iniṭial în proiect); |  | Modificari ale preturilor materialelor datorita contextului economic |  | Depasirea bugetului
| IMPACTUL |  | STRATEGIE |  | SCHIMBARE
| Imposibilitate de finantare a proiectului in aceste conditii |  | buget diverse si neprevazute conf HG 907/2016, schimbare solutie tehnica la aceleasi caracteristici |  | eficientizarea bugetului de executie prin masuri de ajustare costuri ale materialelor din diferite etape de constructie
| RAR | < FRECVENTA |  | GRAVITATE > |  | MODERAT